GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CUSCO

51006 "TÚPAC AMARU" de SANTIAGO

PLAN DE TRABAJO CONCURSO INTERNO "CREA Y EMPRENDE 2026"

ETAPA INSTITUCIONAL

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

Jueves, 20 de agosto de 2026

Elaborado por:	Docentes del Área de Educación para el Trabajo

Año lectivo:	2026

- DATOS GENERALES

| Institución Educativa: | 51006 “Túpac Amaru” |
| --- | --- |
| UGEL: | Cusco |
| Director: | Prof. Efraín ACCOSTUPA ACCOSTUPA |
| Área curricular: | Educación para el Trabajo (EPT) |
| Denominación del evento: | Concurso Interno Institucional “Crea y Emprende 2026” |
| Etapa: | Institucional (Etapa IE) |
| Nivel educativo: | Educación Secundaria |
| Categorías: | Categoría A (1ro y 2do) — Categoría B (3ro, 4to y 5to) |
| N° de proyectos: | 20 proyectos de emprendimiento (1 por sección) |
| Estudiantes por equipo: | 5 estudiantes + 1 docente asesor |
| Fecha del evento: | Jueves, 20 de agosto de 2026 |
| Lugar: | Patio principal de la IE |
| Responsables: | Prof. Edwin MAMANI LOPEZ Prof. Erick Javier ROMERO PAREJA |

- FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL

El Concurso Nacional Crea y Emprende, promovido por el Ministerio de Educación del Perú, constituye una de las estrategias pedagógicas más significativas en el marco del área de Educación para el Trabajo (EPT). Responde directamente a la competencia del CNEB orientada al diseño y gestión de proyectos de emprendimiento que ofrezcan soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos y sociales del entorno de los estudiantes.

Desde la perspectiva pedagógica, la participación de los estudiantes de la I.E. N.° 51006 "Túpac Amaru" en el Concurso Interno Institucional "Crea y Emprende 2026" constituye una experiencia de aprendizaje auténtica, contextualizada y significativa, que articula las fases del Design Thinking (Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Evaluar) con la metodología Lean Startup, promoviendo la validación real de hipótesis, el pensamiento crítico y la gestión empresarial básica.

Institucionalmente, el presente Plan de Trabajo se fundamenta en los siguientes marcos normativos y orientaciones pedagógicas:

- Ley General de Educación N.° 28044 y sus modificatorias.

- Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) – MINEDU.

- Cartilla Orientadora del Concurso Nacional Crea y Emprende 2026 – MINEDU.

- Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la IE N.° 51006 “Túpac Amaru”.

- Plan Anual de Trabajo (PAT) 2026 de la IE N.° 51006 “Túpac Amaru”.

El concurso institucional busca no solo identificar y premiar los mejores proyectos de emprendimiento de cada sección, sino también fortalecer las capacidades emprendedoras de todos los estudiantes de secundaria, desarrollar habilidades blandas y socioemocionales, fomentar el trabajo colaborativo, y generar una cultura emprendedora sostenible en toda la comunidad educativa del distrito de Santiago, Cusco.

- OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Organizar y ejecutar el Concurso Interno Institucional "Crea y Emprende 2026" de la I.E. N.° 51006 "Túpac Amaru", en el marco de la etapa institucional del Concurso Nacional Crea y Emprende, promoviendo el desarrollo de competencias emprendedoras, creativas e innovadoras en los estudiantes de Educación Secundaria, a través de la presentación y evaluación de proyectos de emprendimiento que respondan a necesidades reales de su entorno familiar, barrial y comunitario.

3.2 Objetivos Específicos

- Garantizar la participación activa de todos los grados de Educación Secundaria (1.° a 5.°) en el Concurso Interno Institucional "Crea y Emprende 2026", a través de los proyectos de emprendimiento desarrollados en el área de EPT.

- Seleccionar, mediante un proceso de evaluación justo, transparente e imparcial, los mejores proyectos de emprendimiento de cada categoría (A y B) para representar a la institución en la etapa UGEL Cusco.

- Fortalecer el desarrollo de habilidades blandas, socioemocionales y de gestión empresarial en los estudiantes, mediante la aplicación de metodologías activas como el Design Thinking y el Lean Startup.

- Asegurar la correcta preparación y equipamiento de los equipos ganadores que participarán en la etapa UGEL Cusco, brindando los recursos, materiales y la asesoría necesarios.

- Reconocer y premiar el esfuerzo, la creatividad y el trabajo colaborativo de los equipos emprendedores participantes, generando una cultura de emprendimiento sostenible en la institución.

- METAS

4.1 Metas de Atención

| Descripción | Cantidad |
| --- | --- |
| Estudiantes participantes (equipos de 5 c/u × 20 proyectos) | 100 estudiantes |
| Docentes asesores (1 por proyecto) | 2 docentes |
| Proyectos de emprendimiento presentados | 20 proyectos |
| Secciones (aulas) participantes | 20 secciones |
| Proyectos desarrollados por aula (fase pedagógica) | 6 proyectos por aula (120 en total) |
| Equipos ganadores que pasan a etapa UGEL | 4 equipos (2 por categoría) |

4.2 Metas de Producción

- 01 plan de Trabajo elaborado y aprobado por el Equipo Directivo.

- 20 portafolios de proyectos de emprendimiento revisados y evaluados previamente al evento.

- 01 evento Expo feria Crea y Emprende 2026 realizado con calidad y pertinencia pedagógica.

- 04 equipos ganadores debidamente preparados, equipados y representados en la etapa UGEL Cusco.

- ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO

5.1 Categorías y Grados de Participación

| Categoría | Grados | N° de Equipos | Contexto del Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1ro y 2do de Secundaria | 8 equipos | Soluciones económicas o sociales del contexto familiar y barrial. |
| B | 3ro, 4to y 5to de Secundaria | 12 equipos | Soluciones económicas o sociales de la comunidad, ciudad, distrito, provincia, región o el país. |

5.2 Estructura del Equipo Emprendedor

- Cada equipo está conformado por 5 estudiantes y 1 docente asesor del Área de EPT.

- Cada aula desarrollará 6 proyectos de emprendimiento en el trabajo pedagógico regular del área de EPT.

- El docente asesor seleccionará mediante una evaluación previa el mejor proyecto de emprendimiento de su aula para representarla en el concurso institucional.

- El proyecto ganador de cada aula será inscrito oficialmente como representante de su sección en la Expoferia Crea y Emprende 2026.

5.3 Jurado Calificador

El jurado estará conformado de la siguiente manera:

| Categoría | Grados | Contexto del Proyecto |
| --- | --- | --- |
| A | 3 jurados calificadores | Docentes de otras áreas, representantes del equipo directivo o invitados externos. |
| B | 3 jurados calificadores | Docentes de otras áreas, representantes del equipo directivo o invitados externos. |

Los jurados calificadores firmarán una declaración jurada garantizando la transparencia e imparcialidad del proceso de evaluación, en cumplimiento de lo establecido en las bases del Concurso Nacional Crea y Emprende 2026.

5.4 Instrumentos de Evaluación

La evaluación de los proyectos se realizará aplicando las rúbricas oficiales establecidas en la Cartilla Orientadora del Concurso Nacional Crea y Emprende 2026, según la categoría correspondiente:

- Rúbrica Categoría A: 5 criterios de evaluación (puntaje máximo: 20 puntos).

- Rúbrica Categoría B: 7 criterios de evaluación (puntaje máximo: 28 puntos).

- Cada criterio se evalúa en 4 niveles: Básico (1 pto.), En Proceso (2 ptos.), Destacado (3 ptos.) y Sobresaliente (4 ptos.).

5.5 Premiación

| Categoría | 1er lugar | 2do lugar | Mención honrosa |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Diploma + Útiles de escritorio + Pase a etapa UGEL | Diploma + Útiles de escritorio + Pase a etapa UGEL | Diploma de participación |
| B | Diploma + Útiles de escritorio + Pase a etapa UGEL | Diploma + Útiles de escritorio + Pase a etapa UGEL | Diploma de participación |

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Actividad | Responsable(s) | Cronograma |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | J | J | A | S | O | N |
| Aprobación y difusión del Plan de Trabajo por el Equipo Directivo. | Directivos y Coord. EPT | X |  |  |  |  |  |  |
| Socialización del Plan de Trabajo con todos los docentes de EPT y difusión a estudiantes. | Docentes EPT |  | X |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de los 6 proyectos de emprendimiento por aula en el trabajo pedagógico de EPT (fases: Preparación, Creación, Planificación, Ejecución y Evaluación). | Docentes EPT y Estudiantes |  | X | X |  |  |  |  |
| Evaluación interna de los 6 proyectos por aula. Selección del proyecto ganador por sección mediante rúbrica de evaluación. | Docente asesor de cada aula |  |  |  | X |  |  |  |
| Presentación y revisión previa de los 20 portafolios de proyectos seleccionados por el coordinador de EPT. | Coordinador EPT |  |  |  | X |  |  |  |
| Acondicionamiento del patio principal: instalación de stands, señalización y difusión del evento (gigantografía). | Docentes EPT, personal de mantenimiento |  |  |  | X |  |  |  |
| Ensayo general de presentación de los proyectos. Orientaciones finales a los equipos participantes. | Docentes EPT y Estudiantes |  |  |  | X |  |  |  |
| Entrega de materiales y últimos ajustes a los stands. Confirmación del jurado calificador. | Coord. EPT y Directivos |  |  |  | X |  |  |  |
| EXPOFERIA CREA Y EMPRENDE 2026 (evento principal — ver detalle de agenda). | Toda la comunidad educativa |  |  |  |  | X |  |  |
| Preparación y equipamiento de los 4 equipos ganadores para la etapa UGEL Cusco. | Docentes asesores y Directivos |  |  |  |  | X |  |  |
| Elaboración e inscripción en el SICE de los proyectos ganadores para la etapa UGEL Cusco. | Coordinador EPT y Directivos |  |  |  |  | X |  |  |
| Participación en la etapa UGEL Cusco. | Equipos ganadores y docentes asesores |  |  |  |  | X |  |  |
| Preparar, corregir observaciones el proyecto de emprendimiento de clasificar en las siguientes etapas. |  |  |  |  |  |  |  | x |

- RESPONSABILIDADES

7.1 Equipo Directivo

- Aprobar y visar el presente Plan de Trabajo para su implementación oficial.

- Diseñar y ejecutar el plan de trabajo de la etapa institucional conforme al cronograma establecido en las bases del Concurso Nacional Crea y Emprende 2026.

- Determinar y acondicionar las instalaciones (patio principal) donde se realizará la Expoferia Crea y Emprende 2026.

- Promover la difusión del concurso entre estudiantes, docentes y familias, garantizando la participación plena de la comunidad educativa.

- Designar a los miembros del jurado calificador para cada categoría, asegurando la transparencia e imparcialidad del proceso (mínimo 3 jurados por categoría), quienes entregarán los resultados con una declaración jurada.

- Garantizar la oportuna inscripción en el SICE de los estudiantes ganadores que participarán en la etapa UGEL Cusco.

- Gestionar los recursos económicos necesarios para la ejecución del evento y el apoyo a los equipos ganadores.

7.2 Coordinador del Área de Educación para el Trabajo

- Elaborar y socializar el presente Plan de Trabajo con los docentes del área y el equipo directivo.

- Coordinar la implementación pedagógica del concurso en todas las aulas de secundaria, asegurando la coherencia con las rúbricas y la estructura del portafolio establecidos en la Cartilla Orientadora del MINEDU.

- Organizar y ejecutar la revisión previa de los 20 portafolios de proyectos seleccionados antes del evento.

- Coordinar la logística del evento: stands, señalización, materiales, refrigerio del jurado y premiación.

- Sistematizar los resultados y elaborar el informe final de la etapa institucional.

- Gestionar la inscripción y registro de los equipos ganadores en el SICE para la etapa UGEL Cusco.

7.3 Docentes Asesores del Área de EPT

- Planificar y ejecutar las sesiones de aprendizaje del área de EPT orientadas al desarrollo de los 6 proyectos de emprendimiento por aula, aplicando la metodología del Design Thinking y el Lean Startup.

- Promover la creatividad, la innovación, el uso de tecnologías y el desarrollo de habilidades blandas y socioemocionales en los estudiantes.

- Evaluar los 6 proyectos de emprendimiento de cada aula utilizando las rúbricas oficiales y seleccionar el proyecto ganador que representará a su sección en el concurso institucional.

- Acompañar, asesorar y orientar a los equipos participantes durante todo el proceso de elaboración del portafolio y la preparación de la presentación oral.

- Verificar que los portafolios de los proyectos seleccionados cumplan con todos los requisitos establecidos en las bases del concurso antes de la revisión previa.

- Asumir la asesoría directa del equipo que representará a la IE en la etapa UGEL Cusco, brindando acompañamiento hasta la finalización del proceso.

7.4 Estudiantes

- Participar activamente en el desarrollo de los proyectos de emprendimiento en el área de EPT, asumiendo roles definidos dentro del equipo (líder, investigador, diseñador, etc.).

- Elaborar el portafolio del proyecto de emprendimiento cumpliendo con la estructura y los requisitos establecidos en la Cartilla Orientadora, según su categoría (A o B).

- Aplicar las fases del Design Thinking: Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Evaluar, generando evidencias fotográficas y documentales de cada etapa.

- Participar responsablemente en el Concurso Institucional el día 20 de agosto de 2026, presentando su proyecto ante el jurado calificador con claridad, entusiasmo y convicción.

- Demostrar habilidades blandas como liderazgo, cooperación, resiliencia, creatividad e innovación durante todo el proceso emprendedor.

- ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El Concurso Interno Institucional "Crea y Emprende 2026" se plantea como una estrategia de integración institucional que involucra activamente a todos los actores de la comunidad educativa. Para ello, se implementarán las siguientes acciones:

A. Difusión y sensibilización

- Elaboración y colocación de un banner gigantografía en la entrada principal de la IE para la difusión del evento.

- Publicación de información del concurso en el grupo oficial de WhatsApp de la IE y en las redes sociales institucionales.

- Comunicación formal a los padres de familia y tutores a través de las aulas de tutoría, informando sobre el concurso y la importancia de acompañar a sus hijos en el proceso.

- Exposición de afiches elaborados por los propios estudiantes en los murales y espacios de la IE.

B. Participación de la comunidad educativa

- La Expoferia Crea y Emprende 2026 (etapa de exhibición libre) estará abierta a toda la comunidad educativa: directivos, docentes de todas las áreas, estudiantes de todos los grados, personal administrativo, auxiliares, padres de familia e invitados externos.

- Se invitará a representantes de la UGEL Cusco, autoridades locales del distrito de Santiago y emprendedores de la comunidad a participar como observadores o en el jurado calificador.

- Los equipos participantes podrán exhibir, demostrar y comercializar sus productos durante la Expoferia abierta al público (10:30 – 11:30 h), generando una experiencia real de interacción con el mercado.

C. Trabajo colaborativo docente

- Se conformará una comisión organizadora del evento integrada por los docentes de EPT de todos los grados, bajo la coordinación del área.

- Se gestionará el apoyo de docentes de otras áreas (Comunicación, Arte, Matemática, Ciencias) para el asesoramiento transversal de los proyectos (elaboración de publicidad, análisis financiero básico, diseño visual, etc.).

- Los tutores de cada aula participarán activamente motivando a sus estudiantes y coordinando con los docentes de EPT el avance de los proyectos.

D. Reconocimiento y motivación

- Se entregará a todos los equipos participantes un diploma de reconocimiento por su participación en el concurso institucional.

- Los equipos ganadores recibirán medallas, diplomas y útiles de escritorio, además del pase a la etapa UGEL Cusco.

- Los resultados y fotografías del evento serán publicados en las redes sociales institucionales y comunicados a toda la comunidad educativa.

- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

9.1 Recursos Humanos

| Recurso Humano | Función / Participación |
| --- | --- |
| 1 Director de la IE | Aprobación, organización y representación institucional. |
| 1 Subdirector | Apoyo en la organización logística y pedagógica. |
| 1 Coordinador(a) del Área de EPT | Planificación, coordinación general y sistematización. |
| 2 Docentes asesores de EPT | Asesoría pedagógica y evaluación de proyectos por aula. |
| 6 Jurados calificadores (3 por categoría) | Evaluación objetiva e imparcial de los proyectos. |
| 100 Estudiantes (5 por proyecto × 20) | Diseño, desarrollo y presentación de proyectos. |
| Personal de mantenimiento y auxiliares | Acondicionamiento del espacio y apoyo logístico. |
| Padres de familia y comunidad | Participación como público y apoyo en recursos. |

9.2 Recursos Materiales

| Tipo de recurso | Detalle |
| --- | --- |
| Infraestructura | Patio principal de la IE, mesas, sillas, toldos o carpas si se requiere. |
| Difusión | 01 banner gigantografía, afiches, publicaciones en redes sociales. |
| Stands | 04 stands para los equipos que representarán a la IE en la etapa UGEL, con mobiliario pequeño para exhibición y venta. |
| Portafolios de proyectos | 20 portafolios físicos y/o digitales según la estructura oficial del MINEDU. |
| Instrumentos de evaluación | Rúbricas de evaluación según categoría (A y B), actas de resultados, declaraciones juradas. |
| Premiación | Medallas (oro y plata), diplomas de reconocimiento, útiles de escritorio y otros incentivos. |
| Refrigerio del jurado | Refrigerio para 6 jurados calificadores. |
| Equipos tecnológicos | Proyector, laptop, parlantes para la apertura y clausura del evento. |
| Artículos de escritorio | Lapiceros, folders, papelería para la organización del evento. |
| Materiales para stands UGEL | Mobiliario pequeño: mesas, mantelería, exhibidores, letreros identificadores. |

- PRESUPUESTO DETALLADO

El siguiente presupuesto es referencial y está sujeto a la aprobación del equipo directivo y a la disponibilidad de recursos institucionales. Los montos pueden ser ajustados según cotizaciones y disponibilidad del mercado local.

| Descripción | Cant. | Unidad | P. Unit. (S/) | Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de banner gigantografía (difusión del evento) | 1 | Unidad | 100.00 | 100.00 |
| Refrigerio para jurados calificadores (6 jurados × S/ 15.00 c/u) | 6 | Refrigerio | 15.00 | 90.00 |
| Medallas para ganadores (4 de oro + 4 de plata = 8 medallas) | 8 | Medalla | 12.00 | 96.00 |
| Útiles de escritorio (set por equipo ganador — 4 equipos ganadores, 1.° y 2.° de cada categoría) | 4 | Set | 30.00 | 120.00 |
| Diplomas de reconocimiento (1.° y 2.° lugar de Cat. A y B = 4 diplomas; + diplomas de participación para 20 equipos = 20) | 24 | Diploma | 3.00 | 72.00 |
| Viáticos, pasajes y refrigerio para 4 equipos ganadores (5 estudiantes + 1 asesor = 6 personas × 4 equipos = 24 personas × S/ 5.00) – Etapa UGEL | 24 | Persona | 5.00 | 120.00 |
| Elaboración e implementación de 4 stands con mobiliario pequeño (mesa pequeña, mantelería, letrero identificador, exhibidor) | 4 | Stand | 80.00 | 320.00 |
| Artículos de escritorio para la organización del evento (papelería, lapiceros, folders, actas, rúbricas) | 1 | Global | 40.00 | 40.00 |
| Decoración y ambientación del patio (globos, banderolas, señalización) | 1 | Global | 50.00 | 50.00 |
| TOTAL |  |  |  | S/ 1008.00 |

Los recursos podrán gestionarse a través de: APAFA, ingresos propios de la IE, aportes voluntarios de docentes, apoyo de aliados estratégicos de la comunidad, según los canales institucionales vigentes.

- EVALUACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS

11.1 Proceso de Evaluación

La evaluación del concurso institucional se realizará en dos momentos diferenciados:

a) Evaluación previa (antes del evento)

- Revisión y verificación de los 20 portafolios de proyectos de emprendimiento seleccionados por cada docente asesor, asegurando el cumplimiento de la estructura oficial establecida en la Cartilla Orientadora del Concurso Nacional Crea y Emprende 2026.

- Verificación de evidencias fotográficas, videos y documentos de respaldo (facturas, registros de ventas, constancias de participación en ferias) según la categoría.

- El coordinador de EPT emitirá una ficha de conformidad del portafolio antes del día del evento.

b) Evaluación durante el evento (día del concurso)

- Presentación oral de cada proyecto ante el jurado calificador (aprox. 10 minutos por equipo), siguiendo el orden establecido por categoría.

- Aplicación de las rúbricas oficiales de evaluación: Categoría A (5 criterios, máx. 20 puntos) y Categoría B (7 criterios, máx. 28 puntos).

- El jurado deliberará en privado y entregará las actas de resultados firmadas con una declaración jurada, garantizando la transparencia e imparcialidad.

- Los resultados serán publicados y comunicados durante la ceremonia de premiación.

11.2 Resultados Esperados

| Indicador de resultado | Meta esperada |
| --- | --- |
| Portafolios de proyectos que cumplen con la estructura oficial del MINEDU | 100% de los 20 portafolios revisados y aprobados. |
| Proyectos presentados el día del evento | 20 proyectos (100% de los seleccionados). |
| Nivel de participación estudiantil | 100 estudiantes participantes activos. |
| Equipos ganadores seleccionados para la etapa UGEL | 4 equipos (2 por categoría), debidamente preparados y registrados en el SICE. |
| Satisfacción de la comunidad educativa con el evento | Alta valoración del concurso como espacio de aprendizaje y emprendimiento. |
| Informe final de la etapa institucional | 01 informe elaborado y presentado al equipo directivo en la semana posterior al evento. |

- CLAUSURA Y COMPROMISOS

El Concurso Interno Institucional "Crea y Emprende 2026" de la IE 51006 "Túpac Amaru" de Santiago, representa una oportunidad pedagógica única para que nuestros estudiantes de secundaria desarrollen competencias emprendedoras fundamentales para su proyecto de vida y para el desarrollo de su comunidad. Más allá de la competencia, el concurso busca consolidar una cultura de innovación, creatividad y trabajo colaborativo en toda nuestra institución educativa.

Santiago, 29 de mayo de 2026.